## Cronograma filmacion (hidden)
Outadated
Dia | Dia semana | Fecha | Filmacion | Otras actividades | # Pers- crew | #Actores | Localidades | Alimentacion | Transporte | Productor CR | Otro Crew | Diseñador Prod | Asist Arte | Grip Electricos | Sound Mixer | Boom Oper | Vestuario | Maquillaje | Script Supervis | Asistentes Prod | Total CR | Total Actores | Total US | Pax | Otros | Column1
Dia 1 | Sab | 2014-03-14 | No | Viaje a CR PM: Reunion con Peter & personal clave CR PM: Reunion con crew CR | 8 US | 0 | *Aeropuerto Juan Santamaria, *Los Arcos | Cena: 8 + Productor CR (reunion en casa) | Taxis - microbuses Aeropuerto regular | 1 | ? | [9 empty] | 1 | 0 | 8 | 9 | mandar localidad mercaado a peter para q lo visite y duenos Plan B que lleguen unos viernes. (los del equipo) | Mandar especicacion de sonido a peter
Dia 2 | Dom | 2014-03-15 | AM/PM: Mercado | Reunion Actores 4 actores principales 2 actores papas (para coordinar el dia siguiente)? | 8 US 9 CR | 2 Ninos + 2 acomp 2 adultos (abuelos) | *Mercado de Heredia | Desayuno: 8 US crew + CR crew Almuerzo: 8 US + 4 actores + Crew CR Cena: 8 US crew Snacks manana y tarde para todos Pensar en padre/acompanantes de los ninos para las comidas que correspondan -> 2 | Microbus crew Microbus equipo Seguridad / guarda (1/2 dia) | 1 | ? | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 | 26 | tomas antes en mercaado, mientras se alista otra toma Seguridad presente.
Dia 3 | Lun | 2014-03-16 | AM: Aeropuerto | PM: Reunion con otros Actores | 8 US 9 CR | 2 Ninos + 2 acomp + 2 adultos (abuelos) | *Aeropuerto Juan Santamaria | Desayuno: 8 US crew Almuerzo: 8 US + 4 actores + Crew CR Cena: 8 US crew Snacks manana y tarde para todos Pensar en padre/acompanantes de los ninos para las comidas que correspondan | Microbus crew Microbus equipo Seguridad / guarda (1/2 dia) | 1 | ? | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 | 26 | extras con maletas: familiares ok.
Dia 4 | Mar | 2014-03-17 | AM: Escena cancha + motos PM: Escena Cancha Lluvia y Parque? |  | 8 1 Sup. ninos 10 CR | ?? | *Los Arcos | Desayuno: 8 US crew Almuerzo: 8 US + 8 actores + Crew CR Cena: 8 US crew Snacks manana y tarde para todos Pensar en padre/acompanantes de los ninos para las comidas que correspondan | No es necesario Se convocan actores y crew | 1 | ? | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 8 | 35 | moto es doble darle nombre de miguel para maniobras Permiso y alquiler del kiosco y cancha
Dia 5 | Mierc | 2014-03-18 | Escenas en la casa AM: Escena patio casa , dormitorios, cocina (otra casa) PM- TV partido |  | 8 1 Sup.ninos 11 CR | 9 + acomp | *Los Arcos *Parque cercano (Asuncion/Rivera/ Belen) | Desayuno: 8 US crew Almuerzo: 8 US + 8 actores + Crew CR Cena: 8 US crew Snacks manana y tarde para todos Pensar en padre/acompanantes de los ninos para las comidas que correspondan | Microbus crew Microbus equipo Seguridad / guarda (1/2 dia) | 1 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 8 | 29 | lluvia en misma cancha Parque en mismo residencial (zona arboles)
Dia 6 | Juev | 2014-03-19 | AM: AM: Escenas cancha (lluvia) PM: Parque |  | 8 US 11 CR | 2 Ninos 2 acomp 2 adultos (abuelos) | *Los Arcos (2 casas) | Desayuno: 8 US crew Almuerzo: 8 US + 4 actores + Crew CR Cena: 8 US crew Snacks manana y tarde para todos Pensar en padre/acompanantes de los ninos para las comidas que correspondan | No es necesario Se convocan actores y crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 8 | 26 | pendiente decidir locacion(es)
Dia 7 | Vier | 2014-03-20 | Escena futbol salon (fiesta cumpleanos) |  | 8 US + 1 Sup. ninos 10 CR | 2 Ninos 2 adultos (abuelos) + Ninos extras | *Cancha futbol 5 a definir | Desayuno: 8 US crew Almuerzo: 8 US + 4 actores + Crew CR + extras Cena: 8 US crew Snacks manana y tarde para todos Pensar en padre/acompanantes de los ninos para las comidas que correspondan | Microbus crew Microbus equipo Seguridad / guarda (1/2 dia) | 1 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 8 | 35 | Peter ver salon de futbol 5 en belen / rivera
Dia 8 | Sab | 2014-03-21 | Dia de respaldo | [5 empty] | A definir | 1 | ? | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 8 | 18 | enviar a peter solicitud de seguridad (carta) Peter a preparar y tener Plan B con lista de equipos de filmacion para contigencia alla
Dia 9 | Dom | 2014-03-22 | Dia de respaldo o paseo | [5 empty] | A definir | 1 | ? | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 8 | 18
Dia 10 | Lun | 2014-03-23 | No | Viaje a USA | [16 empty] | 0 |  | 8 | 8
Dia 11 | Mar | 2014-03-24 | [18 empty] | 0 |  | 8 | 8

## Resumen Presupuesto
Filters | Provider
Area | Delefoco CR | Productor CR | Team US | Grand Total
Camera |  |  | 3850 | 3850
Casting | 1600 |  |  | 1600
Crew |  | 7610 | 0 | 7610
Expendables |  |  | 400 | 400
Stock and Lab |  |  | 740 | 740
Equipo |  | 2500 | 469 | 2969
Script & Story fees |  |  | 0 | 0
Production CR |  | 1999.9981 |  | 1999.9981
Art & Wardrobe |  | 500 |  | 500
Supplies |  | 60 |  | 60
Transportation |  |  | 8428.2243 | 8428.2243
Direction |  | 0 | 0 | 0
Sound |  |  | 0 | 0
Meals |  | 2500 | 200 | 2700
Misc |  |  | 500 | 500
Grand Total | 1600 | 15169.9981 | 14587.2243 | 31357.2224

## Presupuesto Detallado
DESCRIPTION | Area | Fuente | Cant. Estim. | Unitsad (Units, Hr, Dia, Sem) | Costo por unidad (USD) | Subtotal | Variance | Comentarios | Column1
Copyright / Registrar | Script & Story fees | Team US | 1 | Units |  | 0 | #REF! | See Costa Rica
Production Costs - Costa Rica | Production CR | Productor CR |  | Days |  | 0 | #REF!
Tech Scouting trip | Production CR | Productor CR | 1 | Units | 699.9981 | 699.9981
Personal - Crew CR | Crew | Productor CR | 1 | Units | 7610 | 7610
Generator/power | Equipo | Productor CR | 5 | Days | 100 | 500 |  | See separate sheet
Shooting location fees, permits, etc | Production CR | Productor CR | 1 | Units | 1300 | 1300
Grippage | Equipo | Productor CR | 1 | Units | 2000 | 2000
Meals - CR | Meals | Productor CR | 1 | Units | 2500 | 2500 |  | Estimated
Vestuario - Materiales | Art & Wardrobe | Productor CR | 1 | Units | 250 | 250 |  | Estimated
Props - arte | Art & Wardrobe | Productor CR | 1 | Units | 250 | 250 | #REF! | Estimated
Lluvia - maquina | Art & Wardrobe | Productor CR | 1 | Units | 0 | 0
TVs para romperlos | Art & Wardrobe | Productor CR | 2 | Units |  | 0 | #REF!
Make up supplies | Art & Wardrobe | Productor CR | 0 |  |  | 0 |  | Provided by make up
Printing | Supplies | Productor CR | 1 | Units | 20 | 20
Other Supplies | Supplies | Productor CR | 1 | Units | 40 | 40
tech Scouting Airfare | Transportation | Team US | 1 | Units | 680 | 680
Director | Direction | Team US | 0 | Days |  | 0 |  | Estimated
Direction Supplies | Direction | Productor CR |  | Units |  | 0 | #REF! | Pending
Casting - Delefoco | Casting | Delefoco CR | 1 | Units | 400 | 400 | #REF!
Actor 1 - Antonio | Casting | Delefoco CR | 5 | Days | 50 | 250 | #REF!
Actor 2 - Miguel | Casting | Delefoco CR | 5 | Days | 50 | 250 | #REF!
Actor 3 - Abuelo | Casting | Delefoco CR | 3 | Days | 50 | 150 | #REF!
Actor 4 - Abuela | Casting | Delefoco CR | 3 | Days | 50 | 150 | #REF!
Actor 5 - Papa | Casting | Delefoco CR | 1 | Days | 50 | 50 | #REF!
Actor 6 - Mama | Casting | Delefoco CR | 1 | Days | 50 | 50 | #REF!
Otros Ninos jugadores de barrio (7) | Casting | Delefoco CR | 1 | Days | 200 | 200
Otros ninos - fiesta (5) | Casting | Delefoco CR | 5 | Days | 20 | 100
Director | Crew | Team US | 1 | Full time |  | 0
Asistente del Director | Crew | Team US | 1 | Full time |  | 0
Director de Fotografia | Crew | Team US | 1 | Full time |  | 0
Camera - Operador | Crew | Team US | 1 | Full time |  | 0
1st Asist Camara | Crew | Team US | 1 | Full time |  | 0
2nd Asist Camara/ DIT | Crew | Team US | 1 | Full time |  | 0
Still photographer | Crew | Team US | 1 | Full time |  | 0 |  | Amigo en CR
Production Assisstants | Crew | Team US | 1 | Full time |  | 0
Key grip | Crew | Team US |  | Days |  | 0 |  | Corroborar Source
Gaffer | Crew | Team US |  |  |  | 0 |  | Corroborar Source
Script Supervisor | Crew | Team US | 1 | Days |  | 0 |  | Amigo en CR
LED Panels + etc | Equipo | Team US | 1 | Units | 469 | 469 | 0
Epic | Camera | Team US | 1 | Units | 1500 | 1500 | #REF!
Movi Package (+ wireless FF and monitor) | Camera | Team US | 1 | Units | 1000 | 1000 | #REF!
Monitor (preferred wireless) | Camera | Team US | 1 | Units |  | 0 | #REF!
Cooke Lenses | Camera | Team US | 1 | Units | 1200 | 1200 | #REF!
Tilt Shift Solution | Camera | Team US | 1 | Units | 150 | 150 | #REF!
Discos Duros | Stock and Lab | Team US | 1 | Units | 740 | 740
NYU Sound Package | Sound | Team US | 1 | Units |  | 0 | #REF!
Walkies | Sound | Team US |  |  |  | 0 | #REF!
Expendables | Expendables | Team US | 1 | Units | 400 | 400 |  | Estimated
Airfares - film | Transportation | Team US | 10 | Units | 628 | 6280 |  | Estimated
Airport van | Transportation | Team US | 4 | Units | 25 | 100
Meals - Scouting (ademas de lo de peter) | Meals | Team US | 2 | Units | 100 | 200
Van- Costa Rica | Transportation | Team US | 5 | Units | 150 | 750
Car rental - Montero | Transportation | Team US | 1 | Units | 450 | 450
Misc - Unexpected | Misc | Team US | 1 | Units | 500 | 500
Gas | Transportation | Team US | 1 | Units | 168.2243 | 168.2243
31357.2224

## Filming plan
Filming Plan - Tentative
Date
Sunday | 2015-03-15
10:00 – 15:00 Market - (Morning Craft/Snacks) | 2015-03-15
15:00 – 16:00 Lunch and wrap @ Mercado | 2015-03-15
16:00 – 17:00 Company move to Casa | 2015-03-15
17:00 – 22:00 Casa/ Night (craft service and dinner) | 2015-03-15
Monday | 2015-03-16
06:00 – 18:00 Casa/Day (Bkfast, craft service morning, lunch and craft service afternoon) | 2015-03-16
Tuesday | 2015-03-17
06:00 – 08:00 Bkfast in Los Arcos and company move al Aeropuerto | 2015-03-17
08:00 – 12:00 Airport (craft service morning) | 2015-03-17
12:00 – 13:30 Company move a Fútbol 5 and lunch | 2015-03-17
13:30 – 18:00 Fútbol 5 (craft service afternoon) | 2015-03-17
Wednesday | 2015-03-18
06:00 – 7:30 Bkfast in Los Arcos and company move a Soccer field | 2015-03-18
07:30 – 18:00 Soccer field (craft service morning, lunch and craft service afternoon) | 2015-03-18
Thursday | 2015-03-19
06:00 – 7:30 Bkfast in Los Arcos and company move a Soccer field | 2015-03-19
07:30 – 12:00 Soccer field and Street (craft service morning) | 2015-03-19
12:00 – 13:30 Company move a Los Arcos and lunch | 2015-03-19
13:30 – 18:00 Parque (craft service afternoon) | 2015-03-19
18:00 – 22:00 Wrap party in Los Arcos | 2015-03-19

## Meals
|  | 2015-03-14 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-21 | 2015-03-22 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25
|  | Llegada | Mercado | Aerorpuerto | Cancha Los Arcos | Esc Cancha Lluvia / Parque | Escenas en la casa AM: Escena patio casa , dormitorios, cocina (otra casa) PM- TV partid | Escena futbol salon (fiesta cumpleanos)
|  | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12
| US Crew | Dia 1: 8; Dia 2: 8; Dia 3: 8; Dia 4: 8; Dia 5: 8; Dia 6: 8; Dia 7: 8
| CR Crew | Dia 2: 10; Dia 3: 10; Dia 4: 10; Dia 5: 10; Dia 6: 10; Dia 7: 10
| Actores Ninos | Dia 2: 4; Dia 3: 2; Dia 4: 8; Dia 5: 8; Dia 6: 4; Dia 7: 8
| Actores Adultos | Dia 2: 2; Dia 3: 4; Dia 4: 2; Dia 5: 2; Dia 6: 2; Dia 7: 2
| Acompanantes Ninos | Dia 2: 2; Dia 3: 2; Dia 4: 8; Dia 6: 4; Dia 7: 10
Chofer | bar: Dia 2 to Dia 3; Dia 7
|  |  | 27 | 27 | 36 | 28 | 28 | 39
| Costo Pax | 30 | 810 | 810 | 1080 | 840 | 840 | 1560 | 5940
|  |  | Desayuno | Almuerzo | Cena
Dia 1 | 2015-03-14 | Dia 1: Llegada; Dia 4: 10
Dia 2 | 2015-03-15 | Dia 1: Mercado; Dia 2: 27; Dia 3: 27; Dia 4: 8
Dia 3 | 2015-03-16 | Dia 1: Aeropuerto; Dia 2: 27; Dia 3: 27; Dia 4: 8
Dia 4 | 2015-03-17 | Dia 1: Cancha Los Arcos; Dia 2: 27; Dia 3: 27
Dia 5 | 2015-03-18 | Dia 1: Esc Cancha Lluvia / Parque
Dia 6 | 2015-03-19 | Dia 1: Escenas en la casa AM: Escena patio casa , dormitorios, cocina (otra casa) PM- TV partid
Dia 7 | 2015-03-20 | Dia 1: Escena futbol salon (fiesta cumpleanos)
Dia 8 | 2015-03-21

## Gripage
Cantidad | Articulo | Tipo | Fuente | Costo Unidad | Total | Notas | Column1
2 | HMI 1.2k | Units | Productor CR |  |  | Todo el equipo se asume por 6 dias.
3 | Baby 1k tungsteno 1000 watts, lente fresnel | Units | Productor CR
3 | 3x Inky 250w | Units | Productor CR
2 | Kino 4x4, with daylight and tungsten bulbs for each | Units | Productor CR
1 | Jem Ball (18") | Units | Productor CR |  |  | 18 pulgadas. China Ball. No estamos seguros del tamano. Sino, "that, a plain ole' chimera pancake lantern") | Mandar voltage requerido fotos
4 | 1k dimmers/variacs | Power | Productor CR
6 | 25' stingers (pies) | Power | Productor CR
6 | 50' stingers (pies) | Power | Productor CR
2 | 8'x8 Frame (pies) | Grippage | Productor CR
2 | 8x8 Light Grid (pies) | Grippage | Productor CR
2 | 8x8 Solid (pies) | Grippage | Productor CR
2 | 8x8 Griflon (pies) | Grippage | Productor CR
2 | 18"x24" solid (1.5 pies x 2 pies) | Grippage | Productor CR
1 | 18"x24"single net (1.5 pies x 2 pies) | Grippage | Productor CR |  |  | hay solo 20 X 20, corroborar com Max (hay 12 x 12)
1 | 18"x24"double net (1.5 pies x 2 pies) | Grippage | Productor CR |  |  | hay solo 20 X 20, corroborar com Max (hay 12 x 12)
1 | 18"x24" silk (1.5 pies x 2 pies) | Grippage | Productor CR |  |  | hay solo 20 X 20, corroborar com Max (hay 12 x 12)
1 | 4'x4' bead board (pies) | Grippage | Productor CR
1 | Gr | Grippage | Productor CR
1 | pizza box | Grippage | Productor CR
6 | Mambo Combo | Grippage | Productor CR
6 | C+ Stand | Grippage | Productor CR
4 | Apple Boxes | Grippage | Productor CR
2 | Half-Apple Boxes | Grippage | Productor CR
4 | Pancakes | Grippage | Productor CR
25 | Sandbag | Grippage | Productor CR
5 | Cardy Clamp | Grippage | Productor CR
5 | Mafer Clamp | Grippage | Productor CR
2 | Duckbill/Quacker | Grippage | Productor CR
4 | #3 Pony | Grippage | Productor CR
4 | #2 Pony | Grippage | Productor CR
2 | Large studded C-Clamp | Grippage | Productor CR
2 | Spud Adaptor | Grippage | Productor CR

## Locations
Localidad | Lugar | Se ocupa transporte? | Scouting? | Notas
Cancha de Futbol | Los Arcos | No | No
Parque (memoria de papa) - en Los Arcos, otro parque/rotonda, cerca de ahi por | Belen, San Rafael | Si | Si | **Permisos
Aeropuerto | Alajuela | Si | Si | **Permisos
Casa (dormitorio, sala, cocina, patio) - Belén? | Los Arcos casa 2 Belen | Depende | Si
Salon Futbol 5 | ?? | Si | Si
Calle con una colina | Belen? | Si |  | **Permisos
Mercado | Heredia | Si | Si | **Permisos Los dos tramos ya estan coordinados con los duenos.
B-Roll, otros | Heredia | Si | Si

## Expenses
Area | Concept | member | Provider/Place | Amount | Date | Payment | Status
Scouting trip | Preproduction fees | Jorge Soto | Aviles | 400 | 2015-02-15 | Cash | Paid
Scouting trip | Airport taxes | Max | CR | 29 | 2015-02-15
Scouting trip | Airport taxes | Jorge Soto | CR | 29 | 2015-02-15
Scouting trip | Airport transportation | Max |  | 20 | 2015-02-15
Scouting trip | Misc meals - scouting | Jorge Soto |  | 100 | 2015-02-15
Scouting trip | Baggage fees | Max | United Airlines | 25 | 2015-02-15
Scouting trip | Meals/Parking/Trans | Jorge Soto | CR | 20.075 | 2015-02-15 | 10700 |  | 533 | TC
Scouting trip | Meals/Parking/Trans | Jorge Soto | CR | 2.5328 | 2015-02-15 | 1350
Scouting trip | Meals/Parking/Trans | Jorge Soto | CR | 1.6886 | 2015-02-15 | 900
Scouting trip | Meals/Parking/Trans | Jorge Soto | CR | 2.5328 | 2015-02-15 | 1350
Scouting trip | Meals/Parking/Trans | Jorge Soto | CR | 2.5328 | 2015-02-15 | 1350
Scouting trip | Meals/Parking/Trans | Jorge Soto | CR | 4.2214 | 2015-02-15 | 2250
Scouting trip | Meals/Parking/Trans | Jorge Soto | CR | 46.9043 | 2015-02-15 | 25000
Scouting trip | Meals/Parking/Trans | Jorge Soto | CR | 16.5103 | 2015-02-15 | 8800

## Aviles
PRESUPUESTO LOBAS
Rubro | Total | Otros |  | Anexos
Personal | 7610 |  |  | Duración | 16 minutos
Rodaje | 1300 |  |  | Formato | R3D
Arte |  |  |  | Director | Jorge Soto
Talento |  |  |  | Productor | Peter Avilés
Equipo de filmación | 2000 |  |  | DP | Max Batchelder
SUBTOTAL | 10910 |  |  | AD | Nicole Quintero
% de imprevistos
GRAN TOTAL | 10910
DESGLOSE
| Cantidad | Tipo | Monto | Profesional | Total
PERSONAL
Director |  |  |  | Jorge Soto
AD - USA |  |  |  | Nicole Quintero
Director de Fotografía |  |  |  | Max Batchelder
1er Asistente de Cámara |  |  |  | Paige Wollensak
2do Asistente de Cámara & DIT |  |  |  | Matt Greenberg
Gaffer |  |  |  | Jacob Bittens
Grip 1 | 6 | día | 100 | Freddy Salazar | 600
Grip 2 | 6 | día | 100 | Leo Mora | 600
Productor Ejecutivo |  |  |  | Karolina Marín
Productora - USA |  |  |  | Shanon o Alana
Productor - CR | 1 | global | 1800 | Peter Avilés | 1800
Asistente de Producción 1 |  |  |  | Sara López
Asitente de Producción 2 | 1 | día | 50 | Charon Chacón | 250
Director de Arte | 1 | global | 1200 | Federico Sobrado | 1200
Vestuarista | 1 | global | 800 | Fedra Brenes | 800
Maquillista y peinado | 5 | día | 150 | Paula Carvajal | 750
Sonidista | 5 | día | 150 | Sebastián Pérez | 750
Microfonista | 5 | día | 100 | Luis Diego Jiménez | 500
Seguridad armado | 3 | día | 120 | Franklin Jiménez | 360
SUBTOTAL |  |  |  |  | 7610
RODAJE
Alquiler de Van 2 (con chofer/grip) | 6 | día | 100 | Luces y Gripería | 600
Combustible para vehículos | 5 | día | 60 |  | 300
Generador eléctrico |  |  |  | A valorar si es necesario
Teléfonos | 1 | global | 100 |  | 100
Alquiler de locaciones y premisos | 1 | global | 200 |  | 300
Alimentación | 6 | día
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1300
ARTE Y VESTUARIO
Alquiler y/o compra de props y vestuario
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TALENTO
Antonio
Miguel
Abuelo
Abuela
Peluca
Semáforo
Coyote
Renzo
Matute
Zurdo
Papá
Mamá
Vendedora de Frutas
Extras
Material de archivo Keylor Navas
Derechos de imagen Keylor Navas
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
EQUIPO DE FILMACION
Cámara, Óptica y trípodes |  |  |  | USA
Equipos de audio |  |  |  | USA
Luces y gripería | 5 | día | 400 | Taxi Films | 2000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2000
TOTAL |  |  |  |  | 10860
% de imprevistos
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 10610
OBS:
El rubro de Alimentación en rodaje se definiría exactamente hasta tener el Plan de Filmación detallado
TRANSPORTE
Carro de Carolina
Carro de Sharon
Carro de Sara
Carro de Peter
Van de Cámara
Carro de Federico (Arte y Vestuario